## PLAN DE TRABAJO
Actividad | Responsable | Duración (días) | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Estado | ¿Completado? | Comentarios
Front | Giselle Bello |  | 2026-01-27 | 2026-02-07 | Listo | TRUE |  | Servicio para ingesta de datos de SiASET
Coordenadas | Giselle Bello |  | 2026-01-27 | 2026-02-11 | Listo | TRUE | Se recibió pyload el 27 de enero | Servicio para cancelar solicitud RB Telcel
Módulo Sitios | Giselle Bello | 0.5 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Listo | TRUE |  | Servicio para reactivar solicitud RB Telcel
Agergar permiso Obtener coordenadas y asiganarlo a los roles correspondientes | Giselle Bello | 0.5 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Listo | TRUE |  | Pruebas de servicio XXX
Agregar nuevo botón en Herramientas de apoyo Obtener coordenadas | Giselle Bello | 0.5 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Listo | TRUE
Overlay de Obtener coordenadas | Giselle Bello | 0.5 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | Listo | TRUE
Función Carga archivo de direcciones | Giselle Bello | 0.5 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Listo | TRUE
Lógica para cargar el archivo de direcciones | Giselle Bello | 0.5 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Listo | TRUE
Validaciones de campos obligatorios | Giselle Bello | 0.5 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Listo | TRUE
Implementación de servicio para descargar archivo de direcciones con respuesta | Giselle Bello | 0.5 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | Listo | TRUE
Limitar la carga de hasta 200 sitios | Giselle Bello | 0.5 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Listo | TRUE
Módulo Proyectos Especiales | Giselle Bello | 0.5 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Listo | TRUE
Actualización de implementación de reportes (limite de registros) | Giselle Bello | 0.5 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Listo | TRUE
Agregar nuevo botón en Herramientas de apoyo Obtener coordenadas | Giselle Bello | 0.5 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Listo | FALSE | Se recibió el cambio del payload el 5 de febero
Overlay de Obtener coordenadas | Giselle Bello | 0.5 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Listo | FALSE
Función Carga archivo de direcciones | Giselle Bello | 0.5 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Listo | FALSE
Validaciones de campos obligatorios | Giselle Bello | 0.5 | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Listo | FALSE | Se realizaron modificaciones tanto en el front como en el back ya que al principio el usuario tenía que seleccionar el tipo de archivo que iba a cargar, esta funcionalidad se acordo en quitarla
Implementación de servicio para descargar archivo de direcciones con respuesta | Giselle Bello | 0.5 | 2026-02-07 | 2026-02-07 | Listo | FALSE
Validar que sean mas de 200 sitios y enviar un mensaje | Giselle Bello | 0.5 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Listo | FALSE
Reglas |  |  | 2026-02-09 |  |  | FALSE
Módulo Consulta de facilidades | Giselle Bello
Agregar pestaña proyecto especial | Giselle Bello | 1 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Listo |  | Se elimino la pestaña de proyectos especiales
Modificar la lógica para mostrar los productos con sus sitios en la pestaña proyecto especial (validaFacilidades y validaFacilidadesTP) | Giselle Bello | 2 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Listo |  | Se esta en espera de las modificacion para el servicio, se hicieron modificacion de aprincipios de abril ya que se cambio la logica como los productos factibles
Botón de ver detalle | Giselle Bello | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Listo |  | Se elimino la pestaña de proyectos especiales
Pop up de sitios | Giselle Bello | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Listo |  | Se elimino la pestaña de proyectos especiales
Agregar el botón de configuración | Giselle Bello | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Listo |  | Se elimino la pestaña de proyectos especiales
Agregar formulario de productos | Giselle Bello | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Listo | FALSE | Se elimino la pestaña de proyectos especiales
Actualización de etiquetas | Giselle Bello | 2 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Listo | FALSE | Se elimino la pestaña de proyectos especiales
Agregar botón de demanda insatisfecha en la pestaña proyecto especial | Giselle Bello | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | Listo |  | Se elimino la pestaña de proyectos especiales
Modificar el payload para el servicio de contratarByProducto (factibles) | Giselle Bello | 1 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Listo | FALSE | Se esta en espera de las modificacion para el servicio / se modifico el payload con las 4 bolsas (5 de mayo)
Modificar el payload para el servicio de registrarDI (No factibles) | Giselle Bello | 1 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | Listo | FALSE | Se esta en espera de las modificacion para el servicio / se modifico el payload con las 4 bolsas y ademas de que se añadio la lista de los productosEspeciales a los prducto de Demada siempre y cuando sean del mismo producto (5 de mayo)
Agregar servicio de proyectos especiales | Giselle Bello | 1 |  |  | Rechazado | FALSE | Se elimino la pestaña de proyectos especiales
Módulo Solicitudes | Giselle Bello |  |  |  |  | FALSE
Actualización carga reporte costeo( agregar nuevas columnas y validación de ser necesario) | Giselle Bello | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | Listo | FALSE
Modificación de paylod del servicio sendMassiveDataSolicitud | Giselle Bello | 1 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | Listo | FALSE
Módulo Historial Búsqueda | Giselle Bello | 1 |  |  |  | FALSE
Agregar campos Disponibilidad, Oportunidad, Tecnología, Ancho de banda en tabla | Giselle Bello | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | Listo | FALSE
Modulo ingeniería Divisional | Giselle Bello |  |  |  | En pausa
Creación de Link dentro del menú | Giselle Bello | 0.5 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Listo | TRUE | Se adelantó lo más que se pudo , se queda en espera de servicios 9 de marzo de 2026
Creación del permiso del Modulo de Ingenierias y asiganación a rol correspondiente | Giselle Bello | 0.5 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Listo | TRUE
Creación de dos pestañas (Empresarial y telcel) | Giselle Bello | 0.5 | 2026-02-10 |  | Listo | TRUE
Creación de página inicial con 4 tabs (vencidas activas canceladas y finalizadas) y una tabla con un searchbox que busque dentro de la tabla | Giselle Bello | 1 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Listo | TRUE | Se eimplemento la busqueda por columna y sort por columna
Implementacion de servicio para mostrar la tabla de vencidas | Giselle Bello | 1 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | Listo | TRUE | Se implentaron los mismos servicios que en solicitudes
Implementacion de servicio para mostrar la tabla de activas | Giselle Bello | 1 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | Listo | TRUE | Se implentaron los mismos servicios que en solicitudes
Implementacion de servicio para mostrar la tabla de canceladas | Giselle Bello | 1 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | Listo | TRUE | Se implentaron los mismos servicios que en solicitudes
Implementacion de servicio para mostrar la tabla de finalizadas | Giselle Bello | 1 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | Listo | TRUE | Se implentaron los mismos servicios que en solicitudes
Impelmentacion de Filtros y ordenamiento para la tabla de Vencidas, Activas, finalizadas y canceladas | Giselle Bello | 1 | 2026-02-11 | 2026-02-11 |  | FALSE
Botones de acciones para la etapa vencida activa cancelada y finalizada (creación de permisos y asignarlos a los roles correspondientes) | Giselle Bello | 1 |  |  |  | FALSE
Creación de la tabla de Ingenieria Divisional | Giselle Bello | 1 | 2026-02-10 | 2026-02-11 |  | FALSE
implementación de servicio para mostrar la tabla de ingeniería divisional | Giselle Bello | 1 | 2026-02-28 | 2026-03-02 |  | FALSE
Botones de acciones para ingeniero divisional , creacion de permisos y asignarlos a los roles correspondiente | Giselle Bello | 1
Creación de formulario y validacion de campos obligatorios para ingeniero divisional | Giselle Bello | 3
Implementación de funcionalidad de botón siguiente en el formulario divisional | Giselle Bello | 1
Botón de Guardar formulario de Ingeniero divisional | Giselle Bello | 1 |  |  |  | FALSE
Creación de botón mapa | Giselle Bello | 1 |  |  |  | FALSE
Implementación de servicio para mostrar el sitio y la informacíon del sitio | Giselle Bello | 2 |  |  |  | FALSE
Creación e implementación de Simobología (Cliente, centrales , terminales radiobases, distritos y enlaces) | Giselle Bello | 2 |  |  |  | FALSE
Creación de formulario y validacion de campos obligatorios para RNUM | Giselle Bello | 1 |  |  |  | FALSE
Implementación de funcionalidad de botón siguiente en el formulario RNUM | Giselle Bello | 1
Creación de tabla de RNUM | Giselle Bello | 1 |  |  |  | FALSE
implementación de servicio para mostrar la tabla de RNUM | Giselle Bello | 1 |  |  |  | FALSE
Botones de acciones para RNUM , creacion de permisos y asignarlos a los roles correspondiente | Giselle Bello | 1 |  |  |  | FALSE
Creación de formulario y validacion de campos obligatorios para RNUM | Giselle Bello | 1 |  |  |  | FALSE
Implementación de servicio para guardar la información del formulario RNUM | Giselle Bello | 1 |  |  |  | FALSE
Botón de Guardar formulario de RNUM | Giselle Bello | 1 |  |  |  | FALSE
Creación de la tabla de Finanzas | Giselle Bello | 1 |  |  |  | FALSE
implementación de servicio para mostrar la tabla de Finanzas | Giselle Bello | 1 |  |  |  | FALSE
Creación de formulario y validacion de campos obligatorios para Finanzas | Giselle Bello | 1
Implementación de funcionalidad de botón siguiente en el formulario Finanzas | Giselle Bello | 1 |  |  |  | FALSE
Botón de Guardar formulario de Finanzas | Giselle Bello | 1
Botones de acciones para Finanzas , creacion de permisos y asignarlos a los roles correspondiente | Giselle Bello | 1 |  |  |  | FALSE
Botón de Búsqueda Avanzada (se necesita definición) | Giselle Bello | 3 |  |  |  | FALSE
Búsqueda por folio (input y botón) | Giselle Bello | 1 |  |  |  | FALSE
Implementación de servicio de búsqueda por folio | Giselle Bello | 1 |  |  |  | FALSE
Implementación de servicio de analisis 360 (se requiere definición) | Giselle Bello | 2 |  |  |  | FALSE
Implementación de servicio de cancelacion por solicitud | Giselle Bello | 1 |  |  |  | FALSE
Check de seleccionar todas las solicitudes , implementación | Giselle Bello | 1 |  |  |  | FALSE
Creación de botón de carga masiva (creación de permiso y asignación a roles correspondientes) | Giselle Bello | 1 |  |  |  | FALSE
Implementación de Carga masiva | Giselle Bello | 1 |  |  |  | FALSE
Botón Carga individual | Giselle Bello | 1 |  |  |  | FALSE
Implementación de carga individual | Giselle Bello | 1 |  |  |  | FALSE
Botón Descarga masiva | Giselle Bello | 1 |  |  |  | FALSE
Implementación de descarga masiva | Giselle Bello | 1 |  |  |  | FALSE
Botón de descarga indivual | Giselle Bello | 1 |  |  |  | FALSE
Implementación de descarga indivual | Giselle Bello | 1 |  |  |  | FALSE
Comentarios (requiere definición) | Giselle Bello | 1 |  |  |  | FALSE
Creación de boton de comentarios | Giselle Bello | 1 |  |  |  | FALSE
Implementacion de vista de comentarios | Giselle Bello | 1 |  |  |  | FALSE
Botón de Guarda comentarios | Giselle Bello | 1 |  |  |  | FALSE
Creacion de paginacion de versiones | Giselle Bello | 1 |  |  |  | FALSE
Implementacion de servicio de versiones | Giselle Bello | 1 |  |  |  | FALSE
Creacion de plantillas de correo para ingeniero , RNUM, Finanzas | Giselle Bello | 2 |  |  |  | FALSE
Disponibilidades | [5 empty] | FALSE
Módulo Consulta de facilidades | Giselle Bello |  |  |  |  | FALSE
Agregar las opciones correspondientes de Disponibilidad en el formulario | Giselle Bello | 3 |  |  |  | FALSE
Modificar la lógica del formulario | Giselle Bello | 3
Módulo Sitios | Giselle Bello |  |  |  |  | FALSE
Modificar formulario para agregar las disponibilidades nuevas | Giselle Bello | 3
Modificar lógica de formulario para mostrar la disponibilidades nuevas (se requiern reglas) | Giselle Bello | 2
Módulo Proyectos Especiales | Giselle Bello
Modificar formulario para agregar las disponibilidades nuevas | Giselle Bello | 3 |  |  |  | FALSE
Modificar lógica de formulario para mostrar la disponibilidades nuevas (se requieren reglas) | Giselle Bello | 2
Adicionales | [5 empty] | FALSE
Módulo Consulta de facilidades | Giselle Bello |  |  |  |  | FALSE
Agregar el campo de Id de oportunidad cuando el usuario seleccione que si quiere registrar demanda dentro del overlay y que sea un campo obligatorio | Giselle Bello | 2 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | Listo | TRUE | Se hizo el merge a desarrollo el 5 de mayo
Agregar campos de geoplex en infowindow (Definir campos y componentes) | Giselle Bello | 2 |  |  | Rechazado | FALSE | Esta actividad esta cancelada ya que nuestra información esta optimizada
Módulo Sitios | Giselle Bello |  |  |  |  | FALSE
Agregar el campo de Id de oportunidad cuando el usuario seleccione que si quiere registrar demanda dentro del overlay y que sea un campo obligatorio | Giselle Bello | 2 | 2026-03-10 | 2026-03-12 | Listo | TRUE | Se hizo el merge a desarrollo el 5 de mayo
Agregar campos de geoplex en infowindow (Definir campos y componentes) | Giselle Bello | 2 |  |  | Rechazado | FALSE | Esta actividad esta cancelada ya que nuestra información esta optimizada
Recuperar el reporte de infraestructura. | Giselle Bello | 2 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | En pausa | FALSE | Falta servicio para implementar y terminar la tarea
Buscar campo cuce en un servicio y se avise en una pantalla el nombre de cliente diferente (Lista de sitios seleccionados editables ) Agregar campos Nombre de cliente, nombre de sitio, cuce, oportunidad | Giselle Bello | 3 |  |  |  | FALSE
Módulo Proyectos Especiales | Giselle Bello
Agregar el campo de Id de oportunidad cuando el usuario seleccione que si quiere registrar demanda dentro del overlay y que sea un campo obligatorio | Giselle Bello | 2 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | Listo | TRUE | Se hizo el merge a desarrollo el 5 de mayo
Módulo Solicitudes | Giselle Bello
Agregar campo oportunidad en tabla | Giselle Bello | 1
Agregar campo oportunidad en en archivo de costeo (confirmar) | Giselle Bello | 1 |  |  |  | FALSE
Busqueda por folio (ya se encuentra en la busqueda avanzada) | Giselle Bello | 2
Módulo Historial Búsqueda | Giselle Bello
Funcionalidad del botón de Descarga archivo, que considera una bandera para complementar datos | Giselle Bello | 1
Modulo Roles y permisos | Giselle Bello
Reconfiguración de perfiles | Giselle Bello | 2
Redefinir permisos de cancelacion (Solo para el Ejecutivo comercial) | Giselle Bello | 1
Global | Giselle Bello |  |  |  |  | FALSE
Cambiar el nombre de todos los archivos descargados al momento por Nombre de Módulo ó función_Cliente_Tecnología_Producto_Fecha Facilidades_OXXO_GPON_IDN_20260112. Historial de Búsqueda_OXXO_GPON_IDN_20260112 Licitaciones y RFPs_OXXO_GPON_IDN_20260112 | Giselle Bello | 2 |  |  | En pausa | FALSE | El 15 de abril se modifican historial y Avanzada
Pantilla de correo para notificar a Ingeniería Corporativa de acuerdo al volumen de datos y no lo ha atendido la Ingeniería Divisional | Giselle Bello | 2 |  |  |  | FALSE
Mejoras | Giselle Bello |  |  |  |  | FALSE
BUG: Al limpiar sitios se queda cargado en examinar el archivo | Giselle Bello | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Listo | TRUE | Se sube a desarrollo el 5 de mayo
Bug: Ingreso direccion agrega más de un sitio (>=2) en searchox Google Maps | Giselle Bello | 2 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | Listo | TRUE | Aqui se estan guardando todos los sitios que google place te da como coincidencia a la hora de dar enter , por lo que es correcto que te de mas de dos sitios, se arreglo que se estaba guardando con el mismo id
Rediseño de botones | Giselle Bello | 3 |  |  |  | FALSE
Quitar botón "Nueva Búsqueda Masiva" | Giselle Bello | 0.5 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Listo | TRUE | Se sube a dearrollo el 15 de abril
Limpiar sitios debe limpiar la información adicional del tab correspondiente | Giselle Bello | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | Listo | TRUE | Se sube a dearrollo el 15 de abril
Cambiar mensaje de ingresar direccion | Giselle Bello | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | Listo | TRUE | Se sube a dearrollo el 15 de abril
Validar Servicio cliente GIS | Giselle Bello |  |  |  |  | FALSE
Validación entre componentes de Google Maps y búsqueda de sitios | Giselle Bello |  |  |  |  | FALSE
Activación de Google Analitycs en producción | Giselle Bello |  |  |  |  | FALSE
Activar edición de la lista de sitios | Giselle Bello | 5 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | Listo | TRUE | Se sube a desarrollo el 5 de mayo
Analisis boundarie mapa Google maps al mover pin | Giselle Bello |  |  |  |  | FALSE
Recuperar el mapa de ayuda parametrizable | Giselle Bello | 2 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | En pausa | FALSE | Falta servicio para implementar y terminar la tarea
Revisar caso de error en cierre de solicitudes | Giselle Bello | 1 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | Listo | TRUE
Bug: Al cerrar el overlay de registro de demanda | Giselle Bello | 1 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Listo | TRUE
Cambiar el mensaje de error de Conexion con Gis por "Error de comunicación de GIS, favor de intentar más tarde." | Giselle Bello | 0.5 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Listo | TRUE
Mostrar un mensaje de error cuando el satutus de la pericion sea mayor o igual a 500 | Giselle Bello | 0.5 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Listo | TRUE
Regresar la funcionalidad de Recuperar contraseña en Usuarios | Giselle Bello | 0.5 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | Listo | TRUE
Backend | Wilfrido / José |  | 2025-04-28 | 2025-07-11 |  | FALSE
Reglas | Wilfrido / José | 21 | 2026-03-06 | 2026-03-26 |  | FALSE
Actualización de reglas | Wilfrido
Reglas GPON | Wilfrido
Reglas CETH | José
Implementación de Reglas en Drools | José
Actualización de etiquetas (Homologar a Factible, Proyecto Especial y Demanda Insatisfecha) | José
Robustecer información que se visualiza en los reportes (Esquema de la Base de Datos) | Wilfrido
Actualización reporte factibilidad | José
Actualización reporte costeo | Wilfrido
Actualizar Esquema de BD (Actualización y depuración) | Wilfrido
historico reporte factibilidad (se agrega sitios_pe) | José
detalle historico reporte factibilidad (Homologar) | Wilfrido
solicitud di | José |  |  |  |  | FALSE
solicitud di division | José |  |  |  |  | FALSE
Se va a manejar un tiempo determinado de acuerdo al número de sitios de una solicitud. (solo un tiempo para todas las "Regiones involucradas"). | José |  |  |  |  | FALSE
CUCE es un campo obligatorio al registrar la Demanda insatisfecha y cuando se va a Contratación. | Wilfrido |  |  |  |  | FALSE
| Wilfrido |  |  |  |  | FALSE
Generación de archivo de Histórico, incluir Proyectos Especiales | José |  |  |  |  | FALSE
Cambio de etiqueta de En busca de facilidades a Demanda Insatisfecha | Wilfrido |  |  |  |  | FALSE
Registro de Demanda Insatisfecha desde portal VIC-GIS | Wilfrido |  |  |  |  | FALSE
Análisis de nuevas reglas (Sitios empresariales, Sitios SiSA, Radiobases Backlog) | José |  |  |  |  | FALSE
Implementación nuevas reglas para GPON | Wilfrido |  |  |  |  | FALSE
Implementación nuevas reglas para CETH | José |  |  |  |  | FALSE
Actualizar el envio de datos al servicio de bitacoraFacilidades GIS VIC (Ahora se considera el envio de los sitios de Proyecto Especial) | José |  |  |  |  | FALSE
Sesión con Cristian Cortez para exponer los cambios y que no se afectaría los flujos con Sistemas GIS | José |  |  |  |  | FALSE
Revisar con Demetrio el filtrado de información de Sitios SISA. | Wilfrido |  |  |  |  | FALSE
Revisar con Monica el cambio en reporte descargable de factibilidad de la pestaña "Proyecto Especial" (Favor de cambiarlo como: “Con facilidades con proyecto especial”.) | José |  |  |  |  | FALSE
Replicar campos de Pre-producción en la tabla de Producción (Base de datos) | Wilfrido |  |  |  |  | FALSE
Nuevos insumos para aplicar las reglas de negocio. | José |  |  |  |  | FALSE
MEJORAS. | [5 empty] | FALSE
Mejoras en portal VIC-Trazabilidad | José |  |  |  |  | FALSE
Seguimiento de avance de carga masiva | Wilfrido |  |  |  |  | FALSE
Funcionalidad de reporte completo a tráves de una bandera de datos complementarios | Wilfrido |  |  |  |  | FALSE
Validar con Monica si el rol Ejecutivo Gobierno, ¿por dónde debe de ingresar? y qué aplica en el producto IDN Marco Gobierno | Wilfrido |  |  |  |  | FALSE
Administración de Logs | José |  |  |  |  | FALSE
Reemplazo PLEM | José |  |  |  |  | FALSE
Campos obligatorios: CUCE y Oportunidad | Wilfrido |  |  |  |  | FALSE
FALSE
Requerimiento - Disponibilidad |  | 49 |  | 2026-06-05 |  | FALSE
Integración con GIS Sistemas | Wilfrido |  |  |  |  | FALSE
Impactar servicio de recuperación de datos de cliente a partir del CUCE | José |  |  |  |  | FALSE
Conexión y uso de nuevas fuentes de datos (SISA, otros sistemas) | José |  |  |  |  | FALSE
FALSE
Note on A6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Va a tener un input para subir el archivo de direcciones, botón de examinar, opciones de coordenadas o direcciones
Note on A29: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Homologar a Factible, Proyecto Especial y Demanda Insatisfecha
Note on A49: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Falta definición
Note on A52: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Las acciones son : Editar y descargar, la visualización se puede hacer en la acción de editar
Note on A76: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Donde se va a ver? con un botón o con que ?
Note on A130: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Con base en los comentarios de Erick
Note on A140: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Resuelto
Note on A141: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Resuelto
Note on A148: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ¿Este punto es para la definición?
Note on A149: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ¿Este punto es para la definición?
Note on A151: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Homologar a Factible, Proyecto Especial y Demanda Insatisfecha
Note on A153: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Modificar pestañas Factible, Proyecto Especial, Demanda Insatisfecha, Solicitud en Proceso Reply: Nueva pestaña: Sitios incorrectos
Note on A154: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Agregar campo "Clasificación" Reply: Para diferenciar si es PE o DI
Note on A155: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Homologar valores o nombres de campos
Note on A156: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se agrega columna sitios_pe
Note on A157: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Revisar utilidad, funcionalidad de los campos de di_X Reply: Revisar factibilidad de tener una tabla intermedia entre tablas (detalle_historico_reporte_factibilidad y solicitud_di_division)
Note on A159: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Agrega campo "Disponibilidad" y "Clasificación" Reply: Al dividir los registros que están en DI ahora entre DI y PE, pero que residen en la misma tabla, se requiere agregar este campo "Clasificación" para diferenciarlos.
Note on A161: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Actualmente, en ambos flujos, la estructura de datos considera el envio de este parámetro. Desde GIS los flujos inician con la obtención del CUCE. En P-VIC el flujo de registro de demanda se soliicta como campo obligatorio el CUCE al cargar el (los) sitio(s) en el modulo de SITIOS o Proyectos Especiales (mediante la busqueda de sitio por teléfono, cliente, masivo, dirección y por el mapa). Cabe señalar que la contratación en P-VIC no existe.
Note on A166: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Revisar qué almacenar en las tablas de Solicitud e Histórico
Note on A176: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Agregar en BD bandera de si el usuario registro DI o no. Agregar Identificador único para cada transacción.
Note on A180: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Limpieza, rotación, particionado y compresión
Note on A181: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Evaluar soluciones Internas
Note on A182: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Para registro de la DI y Contratación: CUCE y Oportunidad obligatorios. Para Consulta solo Oportunidad.
Note on A185: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Considerando el Payload enviando el 14 de Enero
Note on A186: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Validar Asincronía Reply: *